## на 04.07.2022г.
№ договора | Наименование предприятия | Объект | нагрузка ГВС, м3/ч | нагрузка ТС, Гкал/ч | примечания (статус заявки) | Отправленно в УКК (заявка и ТУ) | Место хранения | Принадлежность к участку
№338 от 29.09.2015г | ООО "Регион Сервис" | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | [5 empty] | Поставка насосов июнь-июль 2017 года.
договор | ООО "Магнум" (Артигаз) | Многоквартирный жилой дом в городе Новый Уренгой, мкр. Дорожников | 11.23 | 1.216 | Выдали ТУ направили письмо предлож. Индивид. плату |  |  | договор аннулировали и предложили индивид. Относятся к уч.: ТК-II-16 - К-38 Т1,Т2 D=426мм, L=224м (D=325мм)
134 от 01.02.2016 | ООО "Газпром переработка" УТЖУ | увеличение существующей нагрузки базы УТЖУ, МО-93 | 0 | 0.0865 | отправлен почтой, не вернули | заявка+ТУ | Коротчаево
I кв. 2016
6-ГВС/Л от 01.05.2016 | ИЗ Яковлев Р.М. | индивидуальный одноквартирный жилой дом,Лимбяяха, мкр. Приозерный | 0.019 | 0 | договор подписан | заявка + ТУ | Коротчаево
137;138 от 25.04.2016 | ООО УДСД "Девелопмент" | «Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями №3.1,2 этап, 2 очередь строительства жилого комплекса мкр. Дружба» | 4.95 | 0.69825 | договор подписан | заявка + ТУ | папка УДС Девелопмент
139;140 от 26.04.2016 | ООО УДСД "Девелопмент" | "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями №3.2,3 этап, 2 очередь строительства жилого комплекса мкр. Дружба" | 4.95 | 0.69825 | договор подписан | заявка + ТУ | папка "Договоры о подключении"
141;142 от 27.04.2016 | ООО УДСД "Девелопмент" | «Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями №3.3,4 этап, 2 очередь строительства жилого комплекса мкр. Дружба» | 4.95 | 0.69825 | договор подписан | заявка + ТУ | папка "Договоры о подключении"
143;144 от 28.04.2016 | ООО УДСД "Девелопмент" | «Внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения микрорайона Дружба 3 этап, 3 очередь (для многоквартирного жилого дома №5.1)» | 5.2 | 0.456 | договор подписан | заявка + ТУ | папка "Договоры о подключении"
145;146 от 29.04.2016 | ООО УДСД "Девелопмент" | «Внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения микрорайона Дружба 2 этап, 3 очередь (для многоквартирного жилого дома №5.2)» | 5.2 | 0.456 | договор подписан | заявка + ТУ | папка "Договоры о подключении"
Проект дог. 5-ТС/ К 01.04.2016 | ОАО" ЯЖДК" | АБЗ-1 в райне здания Дом связи, Коротчаево, ул. Шоссейная | 0 | 0.14026 | нет никакого движения
проект дог. (2016) | Динчари | Торгово-административный центр, Геологоразведчиков 11 | 0.016 | 0.3 | договор аннулировали | заявка |  | Относятся к уч.: ТК-К-28 - ТК-II-13 Т1,Т2 D=426мм, L=270м (D=325мм)
135 от 30.03.2016 | ИП Алекперов Н.И.о | Торговый комплекс, район Коротчаево, пр. Мира | 0 | 0.017 | договор подписан | заявка + ТУ | Коротчаево
II кв.
1-ТС, 1-ГВС от 11.04.2016 | ООО "Бизнес центр "Строитель" | "Десятиэтажный жилой дом со встроино-пристроенными помещениями, поз.157", мкр. Восточный д.3 корпус 2 | 5.16 | 0.79858 | договор подписан | заявка + ТУ | папка "Договоры о подключении"
проект дог. 2-ТС, 2-ГВС от 05.05.2016 | ООО «Северная Строительная Компания» | «Многоквартирный жилой дом на земельных участках с кадастровыми номерами 89:11:020206:123, 89:11:020206:1124, расположенного в ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный» | 5.43 | 0.61128 | договор аннулировали | заявка
проект дог. 3-ТС от 25.04.2016 | ООО "Пурспецэлектромонтаж" | «Производственная база ООО «Пурспецэлектромонтаж»Западная промзона, панель "Ж" | 0 | 0.4 | Выданы и подписаны ТУ | заявка + ТУ
ТУ 1642 от 26.04.2016
№3 ТС от 26.09.2016 |  |  |  |  | договор аннулировали |  |  | Относятся к уч.: ТК-II-16 - К-38 Т1,Т2 D=426мм, L=224м (D=325мм)
проект дог. 4-ТС, 4-ГВС | ООО "Гор-Строй" | Многоэтажный жилой дом, Таежная 10 | 3.58 | 0.555 |  | заявка |  | Относятся к уч.: ТК-II-13/1 - ТК-II-11 Т1,Т2 D=325мм, L=260м (D=219мм)
проект дог. 7-ТС, 7-ГВС от 18.05.2016 Выданы ТУ №2518 от 10.07.20174г. На врем. Подкл. ГВС | Шабанов Ф.К-о | "Реконструкция незавершенного строительством детского аттракциона "Автодром" под объект спортивного назначения", мкр. Юбилейный позиция 11 | 0.33 | 0.32 | Выданы и подписаны ТУ | заявка |  | Реконструкция РК-4 (-замена трансформаторов; -замена электрооборудования ЗРУ; - монтаж системы безударного пуска; - монтаж насосов; - замена конденсаторных установок).
8-ТС, 8-ГВС от 07.07.2016 | ООО "ВИС Девелопмент" | "Детский сад поз. 164 на 240 мест в мкр. Восточный, г. Новый Уренгой" | 0.36 | 0.097 | договор подписан | заявка | папка "Договоры о подключении" | справка о выполнении ТУ №4143 от 26.12.2012
ТУ 1908 от 25.05.2016 | ГЭК " Бригантина" | «ГЭК «БРИГАНТИНА» в Северной коммунальной зоне» |  | 0.07 | выдали ТУ | ТУ | папка "Договоры о подключении"
9-ТС, 9-ГВС от 10.06.2016 | ИП Касумов М.А. оглы | Административно-деловое здание, 26 съезда КПСС, д.7 | 2.27 | 0.072 | договор подписан | заявка + ТУ | папка "Договоры о подключении"
11-ТС, 11-ГВС от 08.08.2016 | ООО "Газпром добыча Ямбург" | Общежитие для малосемейных с административным блоком в г. Новый Уренгой | 5.31 | 0.68 | договор подписан | заявка+ТУ
13-ТС от 07.09.2016 | АО Авиакомпания "АРГО" | комплекс производственных зданий (Коротчаево) | 0 | 0.3 | договор подписан | ТУ | папка "Договоры о подключении" | Лена выдала справку о выполнении ТУ Относятся к уч.: ЦТП1/К - ЦТП5/К Т1,Т2 D=219мм, L=1200м (D=133мм, 159мм)
10-ТС, 10-ГВС от 30.06.2016 | ООО «Строительно-Монтажное Управления-16» | Студия красоты и эстетики, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, м/д ж/д/ 2/2 и 2/3 | 0.0875 | 0.09 | договор подписан | заявка + ТУ | папка "Договоры о подключении"
ТУ 2176 от 04.07.2016 | ПГК "Гараж" | Потребительский гаражный кооператив "Гараж", Северная коммунальная зона |  | 0.277 | подписаные ТУ не вернули | ТУ | папка "Договоры о подключении"
| ООО ОП «Спецзащита» | Здание пожарного депо, Западная промзона, панель "К" | 3.15 | 0.083765 | отказ: нет тех. возможности (исх. 2102 от 22.06.2016) | заявка
III кв.
ТУ 2298 от 15.07.2016 | Сальгириев | индивидуальный жилой дом, мкр. Заозерный | 0 | 0.03 | ТУ подписаны | ТУ
ТУ 2261 от 11.07.2016 | ООО "Интежмонтаж" | Административно-бытовое здание | 0 | 0.054 | ТУ подписаны | ТУ | папка "Договоры о подключении"
проект дог.12-ТС от 27.07.2016 | АО"Ачимгаз" | Административное здание АО "Ачимгаз", мкр. Радужный | 0 | 0.5302 | договор подписан | ТУ | папка "Договоры о подключении"
12-ТС от 20.10.2016 | АО"Ачимгаз" | Административное здание АО "Ачимгаз", мкр. Радужный | 0 | 0.834
15 ТС, 15-ГВС от 02.08.2016 | ООО "СибИнвестСтрой" | Двухквартирный дом и общежитие на 300 мест, мкр. Строителей поз. 60 | 26.76 | 0.43 | договор подписан (с изм. к ТУ) | заявка+ТУ |  | Относятся к уч.: ТК-0 - ТК-29 Т1,Т2 D=325мм, L=130м (D=273мм)
17-ТС, ГВС от 22.03.2017г. | ООО УДС "Девелопмент" | «Жилой комплекс в мкр. Дружба в г. Новый Уренгой, жилой дом №1»,мкр. Дружба, д.1 | 5.07 | 0.425 | договор подписан | заявка + ТУ
18-ТС от 20.09.2016 | ПГСК "ФОРТ" | Объекты хранения автомобильного транспорта, Восточная промзона | 0 | 0.078 | договор подписан | заявка+ТУ | папка "Договоры о подключении"
| ООО "НордЭкоСтрой" | Инженерно-лабораторный комплекс, Геологоразведчиков 11 | 0.43 | 0.469 | в работе вопрос с нагрузкой не отвечают | заявка |  | Относятся к уч.: ТК-К-28 - ТК-II-13 Т1,Т2 D=426мм, L=270м (D=325мм)
№19-ТС от 26.09.2016 | Росгеология | Административное здание |  | 0.08 | договор отдала О.В.
22-ТС/К от 24.10.2016 | ИП Пащенко | Торговый комплекс, район Коротчаево | 0 | 0.176 | договор аннулировали | заявка | Коротчаево | Относится к уч.: ЦТП1/К - ЦТП5/К Т1,Т2 D=219мм, L=1200м (D=133мм, 159мм)
IV кв.
20-ТС,ГВС от 11.11.2016 | ООО "Стройсистемы" | «Многоквартирный жилой дом поз. 9 по ГП в проектируемой жилой застройке по ул. Тундровая, квартал Крымский, г. Новый Уренгой» | 7,87 (0,432845Гкал/ч) | 0.70592 | договор подписан |  | папка "Договоры о подключении"
21-ТС,ГВС от 11.11.2016 | ООО "Стройсистемы" | «Многоквартирный жилой дом поз. 7 по ГП в проектируемой жилой застройке по ул. Тундровая, квартал Крымский, г. Новый Уренгой» | 4,18 (0,23007Гкал/ч) | 0.24381 | договор подписан |  | папка "Договоры о подключении"
№ 23-ТС от 05.12.2016 | Гаражно-эксплуатационный кооператив "МиК" | 150 гаражей, Южная коммунальная зона, район ЦЭиОК№2 | 0 | 0.6 | договор аннулировали с 30.01.2017 и предложили индивид | заявка
24-ТС от 17.10.2016 | ИП Пидюкова Н.М. | Магазин "Автозапчасти", Таежная 168 | 0 | 0.02 | договор подписан | заявка + ТУ | папка "Договоры о подключении"
25-ТС,ГВС от 19.06.2017 | ООО "СеверСтройСервис" | "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения", западнее д/с "Лада" | 21,47 м.куб. сут | 0.61 | Договор направили | заявка+ТУ |  | Относятся к уч.: ТК-II-16 - К-38 Т1,Т2 D=426мм, L=224м (D=325мм)
26-ТС от 10.11.2016 и 26-ГВС от 11.11.2016г. | ООО "Стройсистемы" | Многоквартирные жилые дома в проектируемой жилой застройкепо ул. Тундровая в г. Новый Уренгой. Двухсекционный жилой дом №6. II этап строительства |  | 0.243 | договор аннулировали | заявка
ТС- ТУ №3513/1; ГВС- ТУ№3513/2 | Р.А. Азизи | Магазин №20 "Сибирь",ул. Интернациональная 4б | 0,01 Гкал/ч | 0.55 | ТУ подписаны и направленны Заказчику
ТС- ТУ №3514/1 от 06.12.2016; ГВС- ТУ№3514/2 от 06.12.2016 | Р.А. Газибагандов | Магазин №1 "Универсам "Белые ночи", пр.Ленинградский 15а | 0,001 Гкал/ч | 0.33 | ТУ подписаны и направленны Заказчику
28-ТС от 12.12.2016 | Администрация города Новый Уренгой | Инклюзивный детский сад, мкр. IV-А | 0 | 0.73852 | договор анулировали с 13.03.2017г.
ТУ №3665 от 16.12.2016 | ООО "Ямалжилбыт" | "Общежитие", Железнодорожная 132 | 0 | 0.078171 | ТУ в папке ТУ | ТУ
| Гаражный кооператив "Заозерный" | Индивидуальные гаражи, п. Заозерный, ул. Строителей 2 | 0 | 0.3 | отказ: нет тех. возможности (наш исх. 3700 от 21.12.2016г)
29-ТС от 27.12.2016 | Региональная общественная организация ЯНАО "Ямал без наркотиков" | Административное здание, ул. Глухариная, 6а. | 0 | 0.0998 | договор подписан | ТУ
30-ТС, ГВС от 31.01.2017 | ООО "Апшерон-1" | Магазин "Апшерон", мкр. Монтажник | 2,1 м.куб. сут | 0.089 | договор подписан | ТУ
31-ТС, ГВС от 18.05.2017 | ООО "Проектно-строительная компания" | Многоэтажный жилойи дом поз.53 с нежилыми помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Новый Уренгой мкр. Строителей. | 5.45 | 0.411 | договор подписан
1-ТС/ТУ и 1-ГВС/ТУ от 29.12.2016г | ИП Д.А. Коваленко | «Девятиэтажный жилой дом со встроенным магазином непродовольственных товаров, мкр. Дружба поз. 212» | 0,176 Гкал/ч | 0.3817 | ТУ в папке ТУ | ТУ
33-ТС, ГВС от 06.03.2017г. | ООО "ОРИОН" | Гостиница "Строитель", ул. Набережная 48 | 0.1584 | 0.1392 | дог.аннулирован |  |  | Рекструкция участка ТК-0 - ТК-29 Т1,Т2 D=325мм, L=130м (D=273мм)
34-ТС от 16.03.2017г. | Александров А.Н. | Частный дом, мкр. Заозерный | 0 | 0.035 | договор подписан | ТУ
35-ТС/К от 27.04.2017 | ООО "Ямал-Гас-Провод" | Торговый комплекс, район Коротчаево, ул. Бамовская | 0 | 0.23 | договор подписан и направлен Заказчику
36-ТС от 17.03.2017г. | Гарфанов А.Ю. | Частный дом, мкр. Заозерный | 0 | 0.028 | дог.подписан и направлен Заказчику |  |  | Выполнить строительство вновь проектируемой тепловой камеры на углу поворота между ТК-3 и ТК-1/3 для возможности подключения.
37-ГВС от 27.03.2017г. | Маргиева Л.С. | "Реконструкция магазина "Золотое руно" (внутринние работы по объединению существующего магазина и салона) под салон красоты", мкр. Мирный, дом 5/2А" | 0.088 | 0 | договор подписан | ТУ |  | Отопление от газа
38-ТС и 38-ГВС от 14.04.2017г. | ООО "Строительная компания Развития" | "Девятиэтажный жилой дом в г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов", мкр. Энтузиастов, поз. 41. | 11,28 м.куб/сут | 0.689 | договор подписан | ТУ
39-ТС и 39-ГВС от 17.04.2017г | ООО "СК Альянс" | Оздоровительный комплекс "Бумеранг",Северная коммунальная зона, дом 4. | 3.2 | 0.9 | договор подписан | ТУ
40-ТС от 19.04.2017г | ООО"Строительная компания Развитие | Канализационно-очистные сооружения в районе Коротчаево | 0 | 0.15007 | договор подписан | ТУ |  | Предложили индивидуальную плату: Реконструкция участка от УТ-29 до УТ31/1 с 219мм на 425мм)
41-ГВС от 05.05.2017г. | ИП Мардоян А.В. | Бытовые услуги, ул. Ямальская 23 | 0.0145 | 0 | договор подписан | ТУ 16.05.2017
45-ТС от 30.05.2017г | Газпром трансгаз Сургут | Тепловые сети и трубопроводы горячего водоснабжения к зданию общежития для вахтовых смен Ново-Уренгойского ЛПУМГ | 5.87 | 0.857 | договор подписан
42-ТС и 42-ГВС от 24.05.2017г. | ООО "ЯИСК" | Жилой дом в мкр. IV-А восточная часть ул.Петуха, строительная позиция 90 | 33 м.куб/сут | 0.47 | договор подписали и направили Заказчику
43-ТС и 43-ГВС от 24.05.2017г. |  | Жилой дом в мкр. IV-А восточная часть ул.Петуха, строительная позиция 91 | 33 м.куб/сут | 0.47 | договор подписали и направили Заказчику
44-ТС и 44-ГВС от 24.05.2017г. |  | Жилой дом в мкр. IV-А восточная часть ул.Петуха, строительная позиция 92 | 33 м.куб/сут | 0.47 | договор подписали и направили Заказчику
дог. 16-ТС/К, 16-ГВС/К + 16/ГВС/В (временный) от 26.06.2017 | ООО "ЛенАр" | ж/дом №1 (стр.) корпус 3 с магазином, 3 этап, Коротчаево пр. Мира | 2,16 м.куб.ч+ врем. Подк. 2 м.куб сут | 944 | договор подписали и направили Заказчику |  |  | Относятся к уч.:ЦТП1/К - ЦТП5/К Т1,Т2 D=219мм, L=1200м (D=133мм, 159мм)
27-ТС, ГВС от 05.06.2017г | МОУ ДОД ДООЦ "Контакт" | Спортивно-оздоровительный комплекс, Юбилейная 7 | 0.36 | 0.18555 | договор подписали | заявка +ТУ
43-ТС и 43-ГВС от 24.05.2017г. +доп.№1-ТС и ГВС от 09.09.2019г. + доп №2 ТС (НДС)+доп №3 ТС (парам)+доп. №4 ТС и №2 ГВС (продление договора) | ООО "ЯИСК" | Жилой дом в мкр. IV-А восточная часть ул.Петуха, строительная позиция 91 | 0.47 | 33 м.куб/сут | договор подписан | договор подписан
62-ТС, ГВС от 15.05.2018г | ООО Проектно-конструкторско-технологический институт «Уренгойстройпроект» | «Жилой дом со встроенными помещениями», ул. Таежная, 5 квартал МЭЗ | 0,12925 м.куб/ч | 0.19338 | Договор подписан
91 -ТС и ГВС от 09.09.2019г. ТУ №2479 от 07.08.2019г | ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" | "Главный корпус стационара" и "Блок вспомогательных помещений ПНД", ул. Ямальская, д. 38 | (0,35 сущ. 0,616 запрос) ∆0,266 Гкал/ч | (сущ 0,05 м куб/ч 11,15 запрос) ∆10,65 м куб/ч | Договор подписан
94-ТС от 16.09.2019г. | Котов А.С. | "Индивидуальный жилой дом", мкр. Заозерный | 0,018 Гкал/ч |  | договор подписан
100-ТС от 12.12.2019г. 100-ГВС от 24.09.2019г | Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства ЯНАО" | «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой, ЯНАО» | 4,044 Гкал/ч | 29,893 м куб/сут | договор подписан
103-ГВС от 22.01.2020г. №103-ТС от 18.06.2020 | ООО Специализированный Застройщик"СеверСтройСервис" (Цулаев) | "Реконструкция объекта незавершенного строительством под многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Полярный | 1,151 Гкал/ч | 59,88 м.куб/сут | договор подписан
ТУ №3123 от 26.09.2019 | Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства ЯНАО" | Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест с бассейном в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО, | 20 Гкал/ч |  | Выданы ТУ
Многоквартирных жилых домов ГП 1 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 2, в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 3.1 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 3.2 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 3.3 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 4.1 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 4.2 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 4.3 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 5 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
Многоквартирных жилых домов ГП 6 в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО»
ТУ №3147 от 06.08.2020 | ГКУ Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО | «Крытый ледовый корт в районе Коротчаево г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы» | 0.3402 |  | договор направлен Заказчику
№108-ТС от 03.11.2020 (с протоколом) | Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства ЯНАО" | «Внутриквартальные сети мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО» |  |  | договор подписан
№111-ТС и ГВС от 21.12.2020 | ООО Специализированный Застройщик "МежРегионСтрой" | "Многоквартирный жилой дом" по адресу г. Новый Уренгой, мкр. IV-A (западная часть) | 0.63781 | 15,23м.куб/сут. | договор подписан
112-ТС и ГВС от 01.03.2021г. ТУ №2388 от 29.07.2019 с изм. №302 от 23.01.2020г. | ГКУ Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО | Бассейн школы в районе Коротчаево, пр-т Мира | 1,115583 Гкал/ч | 34,51м.куб/сут | договор подписан
| Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО" | "Пожарное депо в поселке Коротчаево г. Новый Уренгой" | 0.301 | 0,38 м.куб/сут. | в работе
| ГКУ Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО | «Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы» | 2.448 | 28,28 м.куб/сут | в работе
| НО "Фонд жилищного строительства ЯНАО" | "Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Строителей" | 0.71868 | 25,5 м.куб/сут (4,39 м куб./ч; 0,2695 Гкал/ч) | в работе
113-ТС и ГВС от 29.07.2021г | ГКУ Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО | «Детская поликлиника с женской консультацией» в мкр. Восточный | 1,559 Гкал/ч | 65,27м куб/сут | договор подписан
№115-ТС от 31.08.2021 | ООО Специализированный Застройщик Универсальные Домостроительные Системы Девелопмент (УДСД) | «Многоквартирный жилой дом, соответствующий на схеме организации земельного участка ГП 3.3. с наружными инженерными сетями в т.ч.: канализация, электроснабжение, электроосвещение, трансформаторная подстанция, водоснабжение, теплоснабжение, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Дружба» | 0.412 | 4,4 м.куб/ч (17,491 м куб/сут) | договор подписан. Договор по ТС исполнен
№116-ГВС от 07.06.2022 | ИП Годованец С.В. | "Магазин продовольственых и непродовольственных товаров", Северная коммунальная зона, 6 | 2м куб/сут |  | договор подписан |  | 116-ГВС от 07.06.2022